Etap przygotowawczy – harmonogram

25 marca 2026 r. – otwarcie synodu – początek etapu przygotowawczego

28 marca 2026 r. – I spotkanie komisji przygotowawczej

25 kwietnia 2026 r. – II spotkanie komisji przygotowawczej

6 maja 2026 r. – Konferencja Księży Dziekanów

16 maja 2026 r. – szkolenie prowadzone przy udziale ISKK dla przedstawicieli dekanatów

do 27 czerwca 2026 r. – termin, w którym ma być przeprowadzone spotkanie szkoleniowe w parafiach

do 30 czerwca 2026 r. – przesłanie ankiety dot. pierwszego spotkania w parafiach

Wrzesień/październik 2026 r.– I spotkanie presynodalne w parafiach

Do 30 października 2026 r. – relacja ze spotkań parafialnych

Listopad/grudzień 2026 r.– II spotkanie presynodalne w parafiach

Do 20 grudnia 2026 r.– relacja z II spotkania parafialnego

Luty/marzec 2027 r.– III spotkanie presynodalne w parafiach

Do 20 marca 2027 r.– relacja z III spotkania parafialnego

21-23 kwietnia 2027 r. – rekolekcje przed synodem

24 kwietnia 2027 r. – pierwsza sesja synodu diecezjalnego

Zadania Dziekana na wiosenny etap przygotowań do synodu
(do 16 maja 2026 r.):

- Wyznaczyć dekanalny zespół synodalny:

- jeden ksiądz – reprezentant dekanatu (można wyznaczyć od razu jego zastępcę);

- dwie osoby świeckie (osoby te powinny być gotowe do współpracy i zaangażowania w przeprowadzenie spotkań w dekanacie oraz posiadać kompetencje do prowadzenia takich spotkań);

- Poinformować księży w dekanacie:

- o rozpoczęciu synodu i etapie przygotowawczym – spotkaniach pomagających przyswoić metodę pracy synodalnej („rozmowę w Duchu Świętym”);

- O poleceniu modlitwy za synod przekazanej w materiałach i wysłanej newsletterem oraz obowiązku odmawiania jej na zakończenie Mszy Św. (po błogosławieństwie końcowym a przed pieśnią);

- o konieczności wyznaczenia w każdej parafii świeckiego przedstawiciela – relatora synodalnego (powinny to być osoby gotowe współtworzyć i współprowadzić proces synodalny w parafii);

- Ustalić z księżmi w dekanacie i dekanalnym zespołem synodalnym terminy szkoleń w parafiach które powinny się odbyć po 16 maja ale do 27 czerwca;

*w parafialnym zespole synodalnym powinno być ok. 12 osób – duszpasterze, relator synodalny, katecheci, przedstawiciele wspólnot (ważne, by uwzględnić różnorodność wieku - młodzież, rodziny, osoby w średnim wieku, seniorzy), ale także nie zaangażowani w żadną grupę parafianie, tak by stanowili grupę różnorodną wiekowo i pod względem doświadczenia Kościoła;

* można szkolenie połączyć dla 2-3 parafii z podziałem na grupy, jeśli istnieją takie warunki lokalowe na jednej z parafii dekanatu;

Prosimy, aby każdy Dziekan przyjechał na Konferencję Dziekanów 6 maja 2026 r. z już ustalonym terminem spotkań animatorów dekanalnych w poszczególnych parafiach.

Zadania proboszcza na wiosenny etap przygotowań do synodu:

(maj-czerwiec 2026)

1. Wyznaczyć parafialnego relatora synodalnego

📅 Termin: jak najszybciej po informacji od dziekana;

- 1 osoba świecka (ew. można wyznaczyć drugą do pomocy w prowadzeniu spotkań, jako sekretarza);

- Gotowa do współpracy i prowadzenia spotkań;

2. Przygotować spotkanie presynodalne w parafii

📅 do 16 maja 2026 r.

- ustalić z dekanalnym zespołem synodalnym datę i miejsce spotkania;

📅 do 27 czerwca 2026 r.

Co należy zrobić:

- zaprosić uczestników – od 8 do 12 osób (Pierwsze spotkanie parafialne nie musi być liczne — ważne, aby było dobrze przeprowadzone);

- Na spotkanie należy zaprosić parafialnych relatorów synodalnych, katechetów, przedstawicieli wspólnot parafialnych, osoby spoza stałych grup (jeśli to możliwe)

Warto zadbać o: różnorodność wieku (młodzież, dorośli, seniorzy) i różne doświadczenia życia Kościoła;

3. Przeprowadzić spotkanie w parafii

- z wykorzystaniem „rozmowy w Duchu Świętym” – w tę metodę pracy wprowadza dekanalny zespół synodalny i przeprowadza pierwsze spotkanie – za moderowanie kolejnego odpowiedzialny jest relator;

Ważne:

- nie jest to zebranie organizacyjne ani dyskusja ale wspólne słuchanie i rozeznawanie według konkretnej metody;

4. Przekazać owoce spotkania – przypilnować aby:

- relator synodalny przygotował krótką syntezę;

- przekazać ją zgodnie z wytycznymi diecezji;

5. Zapowiedzieć dalszy etap prac w parafii

- poinformować wiernych o planowanych trzech spotkaniach parafialnych w ramach etapu przygotowawczego synodu (jesień 2026 – wiosna 2027) – można spróbować wyznaczyć ich daty;

- podkreślić, że spotkania będą miały charakter otwarty i będą możliwością włączenia się w proces dla wszystkich zainteresowanych;

- zachęcić do udziału osoby, które nie należą do stałych grup parafialnych

📄 Zadania parafialnych relatorów synodalnych

Parafialni relatorzy synodalni są odpowiedzialni za przygotowanie, prowadzenie i podsumowanie spotkań synodalnych w parafii.

1. Przygotowanie spotkania

- zapoznać się z materiałami (tekst, pytania)

- we współpracy z proboszczem ustalić termin i formę spotkania

- pomóc w zaproszeniu uczestników

2. Prowadzenie spotkania

Relatorzy świeccy prowadzą spotkania synodalne (indywidualnie lub we współpracy między sobą i z duszpasterzem).

Ich zadaniem jest:

- wprowadzenie uczestników w przebieg rozmowy

- czuwanie nad jej przebiegiem zgodnie z przyjętą metodą

- przypominanie o zasadach:

mówimy z własnego doświadczenia

słuchamy się nawzajem

nie oceniamy i nie dyskutujemy

3. Zebranie owoców spotkania

- zanotować najważniejsze myśli i powtarzające się wątki

- uchwycić to, co najbardziej poruszyło uczestników

- wskazać najważniejsze kierunki wzrostu

4. Przygotowanie i przekazanie syntezy

- opracować krótkie podsumowanie spotkania

- wypełnić formularz

- przesłać go w wyznaczonym terminie

5. Troska o ciągłość

- zachować wnioski ze spotkania

wspierać przygotowanie kolejnych spotkań parafialnych – ich zaplanowanie, zaproszenie uczestników, przekazanie materiałów przygotowujących